## Hoja1
ITERACIÓN 4
Desglose |  | Tareas | Recursos |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
T0 | 1 | Coordinación semanal | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
T1 | 1 | Modificar estructura space con luz | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T1 | 2 | Crear primitivas de space con luz | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T2 | 1 | Modificar types.h con nuevas direcciones | bar: R2; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 2
T2 | 2 | Modificar link y move con up y down | bar: R2; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 2
T2 | 3 | Modificar graphic engine con up y down | bar: R3; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 2
T3 | 1 | Modificar space con descripcion detallada | bar: R4 to SEMANA 1 2
T3 | 2 | Modificar graphic engine con space desc | bar: R4 to SEMANA 1 2
T3 | 3 | Modificar inspect con space desc detallada | bar: R1; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Modificar inspect space con luz | bar: R2; SEMANA 2 6
T4 | 2 | Modificar inspect object con luz | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 1 | Modificar object con oculto | bar: R4; SEMANA 2 6
T5 | 2 | Modificar object con movible | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T5 | 3 | Modificar object con dependencia | bar: R2; SEMANA 2 6
T5 | 4 | Modificar object con open | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T5 | 5 | Modificar object con ilumina | bar: R4; SEMANA 2 6
T5 | 6 | Modificar object con encendido | bar: R1; SEMANA 2 6
T6 | 1 | Implementar object (oculto) | bar: R2; SEMANA 2 7
T6 | 2 | Implementar object (movible) | bar: R3; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Implementar object (dependencia) | bar: R4; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Comando turnon <obj> | bar: R1; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T7 | 2 | Comando turnoff <obj> | bar: R1; SEMANA 2 7
T8 | 1 | Comando open | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T9 | 1 | Modificar anthill.dat si es necesarios con T1-T9 | bar: R4; SEMANA 2 6
T9 | 2 | Modificar módulos si es necesarios con T1-T9 | bar: R1
T10 | 1 | Crear un .dat con 10 espacios, 20 objects y demás | bar: R2; SEMANA 2 10
T11 | 1 | Crear documentacion del juego | bar: R1; R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 3 16
T12 | 1 | Crear GameManagement y función game_management_save | bar: R3; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T12 | 2 | función game_management_load | bar: R2; SEMANA 2 6; SEMANA 2 8
T13 | 1 | Comando save | bar: R3; SEMANA 2 6
T13 | 2 | Comando load | bar: R2; SEMANA 2 8
T14 | 1 | Crear modulo dialogo y apartado (a) | bar: R4; SEMANA 2 10
T14 | 2 | Modulo dialogo apartado (b) | bar: R4; SEMANA 2 10
T15 | 1 | Crear modulo GameRules | bar: R2; SEMANA 2 10
T16 | 1 | Test game management | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T16 | 2 | Test game rules | bar: R4; SEMANA 3 11
T16 | 3 | Test dialogue | bar: R1; SEMANA 2 10
T16 | 4 | Test object | bar: R3; SEMANA 3 11
T16 | 5 | Test space | bar: R4; SEMANA 3 13
T16 | 6 | Test game | bar: R4; SEMANA 3 13
T16 | 7 | Script de bash | bar: R3; SEMANA 3 13
T17 | 1 | Acta 1 | bar: R1; SEMANA 1 1
T17 | 2 | Acta 2 | bar: R3; SEMANA 1 5
T17 | 3 | Acta 3 | bar: R2; SEMANA 2 10
T17 | 4 | Acta 4 | bar: R4; SEMANA 3 15
T18 | 1 | Makefile | bar: R1; SEMANA 1 1 to SEMANA 3 17
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to SEMANA 3 17
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 3 17

## Hoja2
RECURSOS
R1: | Antonio Moroño
R2: | Jorge Jiménez
R3: | Miguel Campo
R4: | Sergio Saúco